## Sheet1
ほしいテンプレートがここに！フリーテンプレートダウンロード
| イベント名： |  |  |  | イベントタスク管理表 |  |  |  |  | ラン大会実行委員会
| No. | タスク名 | 開始日時 | 開始時間 | イベント場所 | 担当者 | 必要設備 | 予算 | 進捗状況 | リスクと対応策 | 備考
| 1 | 受付準備 | 2024-12-01 | 10:00 | 会場エントランス | 田中 | テーブル、チェア、名簿 | 5000 | 進行中 | 名簿漏れ: 当日印刷可能なPC準備 | 来賓名簿は最新を準備
| 2 | ステージ設営 | 2024-12-01 | 10:00 | メインホール | 佐藤 | ステージ機材、照明 | 20000 | 未着手 | 機材トラブル: 予備の照明を用意 | 設営図面に従う
| 3 | ケータリング手配 | 2024-12-01 | 12:00 | 控室エリア | 鈴木 | テーブル、飲食物 | 15000 | 完了 | 飲食不足: 現地で追加発注可能な業者確認 | ベジタリアンメニューを含む
| 4 | 当日運営 | 2024-12-01 | 13:00 | 全エリア | 全員 |  | 30000 | 未着手 | 雨天：テント設営 | 役割分担表に従う